REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I MINISTRAVE

Kalendari i Sistemit të Planifikimit Të Integruar

Për vitin 2009

Përgatitur nga: Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, 
Ministria e Financave dhe Ministria e Integrimit Europian

Janar 2009

Tabela e lëndës

STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM [SKZHI]	2

INTEGRIMI EVROPIAN	5

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM  [PBA]	11

NDIHMA E HUAJ	15

Akronimet e përdorura në tekst

DEBASKON	Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj

DShIP  		Dokumenti Shumëvjeçar Indikativ i Planifikimit

GSBI		Grupi i Punës për Strategji, Buxhet dhe Integrim

IPA		Instrumenti i Para-Aderimit

KM		Këshilli i Ministrave

KPS  		Komiteti i Planifikimit Strategjik

MF		Ministria e Financave

MIE		Ministria e Integrimit Europian

MIP 		Menaxhimi i Investimeve Publike

MSA		Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit

NjQFK  	Njësia Qendrore e Financimit dhe Kontraktimit

PBA  		Programi Buxhetor Afatmesëm

PIM  		Plani i Integruar i Ministrisë

PMM 	 	Plani i Monitorimit të Ministrisë

PShIP		Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit

RPP		Rishikimi i Politikës së Programit

SPI  		Sistemi i Planifikimit të Integruar

SI 	Sistem Informacioni

Kalendari i Sistemit të Planifikimit të Integruar për vitin 2009 menaxhohet nga koordinatorët e caktuar për këtë, Mariela Vogli (mvogli@km.gov.al) në Departamentin e Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, Kesjana Halili (khalili@minfin.gov.al) në Ministrinë e Financave dhe Patris Kraja (patris.kraja@mie.gov.al) në Ministrinë e Integrimit Europian. Në ministritë e linjës koordinatorët për kalendarin e SPI-së janë Sekretarët e Përgjithshëm.

# STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIM DHE INTEGRIM [SKZHI]

Proceset dhe produktet kryesore

- Plani i Integruar i Ministrisë 2009

  - Raporti Vjetor mbi Rezultatet (2008)

  - Plani i Monitorimit të Ministrisë (2009)

- Politikat Prioritare

  - Përcaktimi i politikave dhe projekteve prioritare për PBA 2010-2012

- Procesi i hartimit të PBA-së 2010-2012

  - Vlerësimi i prioriteteve: Rishikimi i Politikës së Programit (RPP)

  - Vlerësimi i prioriteteve: Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PSHIP)

  - Vlerësimi i prioriteteve: Buxheti vjetor

- Raporti Vjetor i Progresit për vitin 2008

- Monitorimi i strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale

- Rishikimi i OZHM-ve

Vështrim i përgjithshëm

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) u miratua në mars të vitit 2008, dhe në të përmbledh 21 strategji sektoriale dhe 16 strategji ndërsektoriale. Gjatë vitit 2009 dhe viteve në vazhdim, vëmendja do të përqendrohet në zbatimin, monitorimin dhe raportimin e SKZHI-së, si procesi kryesor i planifikimit të politikave dhe planifikimit financiar.

- Plani i Integruar i Ministrisë 2009

Plani i Integruar i Ministrisë (PIM) përmbledh angazhimet kryesore në kuadrin e PBA-së, përfshin të gjitha angazhimet në kuadrin e integrimit evropian, legjislacionin e planifikuar, investimet publike madhore, masat e korrupsionit dhe projektet më të rëndësishme të ndihmës së huaj. Plani i Integruar i Ministrisë botohet në katërmujorin e parë të vitit 2009 dhe përmbledh si pjesë të rëndësishme të tij:

- Raportin Vjetor të Rezultateve për vitin 2008, i cili shpreh rezultatet e arritura mbi angazhimet e shprehura në Planet e Integruara të Ministrive të vitit paraardhës.

- Planin e Monitorimit të Ministrisë për vitin 2009, i cili shërben për monitorimin dhe raportimin dhe përbëhet nga një grup objektivash dhe detyrimesh ligjore të rëndësishme. Këto objektiva dhe detyrime ligjore, përcaktohen në bashkëpunim me ministritë e linjës në muajin shkurt. Monitorimi i tyre do të bëhet çdo vit.

- Politikat prioritare

Që në fillim të vitit 2009 do të fillojë procesi i planifikimit në kuadër të Procesit Buxhetor Afatmesëm PBA 2010-2012. DEBASKON luan një rol shumë të rëndësishëm, duke siguruar që prioritetet e politikave të shprehura në strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale, të reflektohen në përcaktimin e tavaneve buxhetore gjatë procesit të PBA-së. Përpara fillimit të mirëfilltë të procesit të PBA-së, Ministria e Financave dhe DEBASKON përgatisin tre materiale për Komitetin e Planifikimit Strategjik: 1) kuadrin makroekonomik (MF); 2) Dokumentin e Politikave Prioritare 2010-2012 (DEBASKON); 3) Programin Financiar Publik Afatmesëm (MF); 4) kalendarin e SPI-së (MF,MIE, DEBASKON); 5) propozimet për tavanet buxhetore fillestare (MF).

- Dokumenti i Politikave Prioritare, për t’u përfshirë në PBA 2010- 2012

DEBASKON  do të hartojë Dokumentin e Politikave Prioritare me qëllim që të ndihmojë Komitetin e Planifikimit Strategjik (KPS) në përcaktimin e tavaneve buxhetore të ministrive dhe dhënien e informacionit për projekte të mundshme dhe për nevoja financiare për PBA 2010-2012. Ky dokument do të bazohet në propozimet e ardhura nga ministritë dhe do të analizohet edhe nga DEBASKON.  Për të ndihmuar ministritë e linjës do të shpërndahen udhëzime të përgatitura nga DEBASKON, në janar 2009, mbi të cilat ministritë do të identifikojnë politika të reja apo ekzistuese, që kanë një vlerë të konsiderueshme financiare. Propozimet e ministrive do të paraqiten për diskutim dhe miratim në KPS në muajin shkurt. Aty do të vendoset për prioritetet që do të merren parasysh në përcaktimin e tavaneve të  PBA 2010-2012, të cilët do të miratohen më pas në mbledhjen e KPS-së në muajin shkurt.

- Procesi i hartimit të PBA-së

- Vlerësimi i prioriteteve: Rishikimi i Politikës së Programit (RPP)

Në kuadrin e procesit të PBA-së, çdo ministri përgatit deklaratat për politikat e programeve të saj buxhetore, të cilat shqyrtohen dhe rishikohen brenda ministrisë. Ky rishikim kryhet gjatë muajit mars, pas caktimit të tavaneve për çdo ministri linje, në kuadër të përgatitjes së PBA-së 2010-2012. Rishikimi i politikave të programeve përcakton shpenzimet e detajuara për secilin program si dhe projektet e investimeve, dhe bën të mundur që ministritë të hartojnë buxhetet indikative të programeve. DEBASKON në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Integrimit do të bashkërendojë procesin e RPP-së. Qëllimi i RPP-ve është që synimet dhe objektivat e shprehura në SKZHI, në strategjitë sektoriale dhe ndërsektoriale, si dhe në MSA të reflektohen sa më mirë në kërkesat për shpenzime të ministrive të shprehura në PBA.

- Vlerësimi i prioriteteve: Planifikimi i Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PSHIP)

Gjatë periudhës maj – qershor, ministritë e linjës paraqesin në Ministrinë e Financave, në kuadrin e PBA-së, Planifikimin e Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PSHIP). Këto parashikime rishikohen më pas nga Ministria e Financave, DEBASKON dhe Ministria e Integrimit Europian, dhe prezantohen për diskutim në negociatat që zhvillohen më ministritë e linjës.  DEBASKON dhe Ministria e Integrimit do të jenë pjesë e këtyre negociatave dhe do të fokusohen në realizimin e objektivave të strategjive sektoriale dhe angazhimeve të MSA-së, nëpërmjet procesit të PSHIP-it. Mbi bazën e këtyre negociatave të zhvilluara, Ministria e Financave përgatit një draft të PBA-së 2010-2012, të cilin e paraqet për diskutim dhe miratim në KPS.

- Vlerësimi i prioriteteve: buxheti vjetor 2009

Nëse ka ndryshime të konsiderueshme, DEBASKON do të bëjë një vlerësim për të matur impaktin e këtyre ndryshimeve në zbatimin e strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale.

- Raporti Vjetor për Progresin e SKZHI-së 2008

Raporti Vjetor i Progresit të SKZHI-së paraqet ecurinë e arritur kundrejt rreth 45 indikatorësh të nivelit të lartë. Një pjesë e mirë e këtij informacioni grumbullohet nëpërmjet INSTAT-it ose vëzhgimeve të veçanta dhe kërkon vetëm një kontribut nga ana e ministrive. Ky raport përgatitet dhe përfundon në fillim të gjashtëmujorit të parë të vitit 2009.

- Rishikimi i OZHM-ve

Në kuadër të përgatitjes e miratimit të SKZHI-së, Shqipëria ka harmonizuar OZHM-të me axhendën e  Bashkimit Europian dhe strategji të tjera sektoriale e ndërsektoriale.

Raportimi dhe monitorimi i progresit të OZHM-ve është një proces i rëndësishëm që ndihmon në rinovimin e angazhimeve politike mbi bazën e objektivave të zhvillimit. Ky proces kontribuon në çështje që lidhen me prioritete specifike të OZHM-ve në strategjitë kombëtare, sektoriale e ndërsektoriale.

DEBASKON në bashkëpunim me PNUD dhe Ministritë e Linjës do të fillojë procesin e rishikimit të OZHM-ve për Shqipërinë në mënyrë që ato të jenë ambicioze dhe realiste. Ky proces do të përfundojë në katërmujorin e parë të vitit 2009.

KALENDARI PËR SKZHI-në PËR VITIN 2009

- Plani i Integruar i Ministrisë (PIM)

| Muaji | Data | Insitucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Shkurt | 9 | DEBASKON | Përgatit stukturën e PIM-eve 2009 si dhe udhëzimet për të raportuar mbi PIM-et 2008 dhe i dërgon te Ministritë e Linjës |
|  | 20 | DEBASKON ML | Negociohen indikatorët që do raportohen në Planet e Monitorimit të Ministrive 2009 |
| Mars -Prill | 13 | ML | Ministritë sjellin PIM-et 2009 të plotësuara dhe Raportin Vjetor të Rezultateve mbi PIM-et 2008 |
|  | 27 | DEBASKON | Finalizon PIM-et 2009 |
| Maj |  | DEBASKON | Publikohen PIM-et 2009 si dhe Raporti Vjetor i Rezultateve 2008 |

- Politikat Prioritare

| Muaji | Data | Insitucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Janar |  | DEBASKON ML | Ministritë dërgojnë zyrtarisht politikat e tyre prioritare për PBA 2010-2012 |
| Shkurt |  | KPS | KPS miraton politikat prioritare më të rëndësishme për t’u përfshirë në tavanet buxhetore të PBA 2010-2012 |

- Raporti Vjetor për Progresin e SKZHI-së

| Muaji | Data | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Shkurt | 16 | Shpërndahen udhëzimet për kontributin e ministrive në Raportin për Progresin për vitin 2008 |
| Mars | 9 | Dërgohet kontributi nga institucionet e përzgjedhura |
| Maj | 29 | Finalizohet Raporti vjetor i Progresit |
| Qershor |  | Botohet raporti |

- Rishikimi i OZHM-ve

| Muaji | Data | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Janar | 6 | Kontaktimi i ML-ve për krijimin e grupeve të punës për rishikimin e OZHM-ve |
| Shkurt | 20 | Organizimi i mbledhjeve të grupeve të punës |
| Mars | 30 | Finalizimi i procesit të rishikimit dhe paraqitja e rezultateve |

# INTEGRIMI EVROPIAN

Proceset dhe produktet kryesore

  - Zbatimi i MSA-së:

  - Vlerësimi i zbatimit të Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së

  - Reflektimi i prioriteteve të Planit të Zbatimit të MSA-së në procesin buxhetor dhe të PBA-së

  - Monitorimi i Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së

  - Analiza e Dokumentit të Partneritetit Evropian dhe Raportit Vjetor për progresin

  - Ngritja e strukturave të përbashkëta BE – Shqipëri, me hyrjen në fuqi të MSA-së

  - Instrumenti i Para-aderimit (IPA)

- Rishkimi i Dokumentit Indikativ të Planifikimit Shumë-Vjeçar

- Finalizimi i programimit IPA 2009

- Programimi i IPA 2010

- Decentralizimi

  - Fillimi i procesit të përkthimit të “acquis” në gjuhën shqipe

a. Çertifikimi i akteve të përkthyera

b. Përkthimi i akteve duke reflektuar prioritetet e Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së

c. Standartizimi i përkthimit

Vështrim i përgjithshëm

Qeveria shqiptare do të vazhdojë të mbetet e angazhuar plotësisht në zbatimin e axhendës së saj Evropiane, si një prioritet i politikës së jashtme, veçanërisht gjatë vitit 2009. Pas përmbushjes së procesit të ratifikimit të MSA-së nga të gjithë vendet anëtare, në fillim të vitit  2009 planifikohet që në muajin mars, të realizohet dorëzimi i aplikimit për anëtarësim në Bashkimin Europian, nga autoritetet shqiptare si dhe ndjekja e të gjithë procedurave të lidhura me të.

Datat e përcaktuara në kalendarët më poshtë në disa raste janë vetëm indikative. Ato do të saktësohen rast pas rasti, në varësi të kalendarit të shërbimeve të KE-së për çështjet përkatëse.

Gjatë vitit 2009, në Ministrinë e Integrimit u ngrit dhe po funksionon Drejtoria e Përkthimit të Legjislacionit Evropian. Prioritetet e përkthimit do të vendosen nga Ministria e Integrimit në bashkëpunim me ministritë e interesuara.

1. Zbatimi i MSA-së

  - Vlerësimi i zbatimit të “Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së”

Ministria e Integrimit Europian do të drejtojë procesin e rishikimit të Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së, bazuar në raportin e progresit të KE-së të Nëntorit 2009. Këtë vit parashikohet gjithashtu edhe një rivlerësim i plotë i planit nga pikëpamja e formës dhe përmbajtjes, për të siguruar një lexueshmëri më të lartë dhe për të pasqyruar metodat e reja të raportimit elektronik. Gjithashtu, gjatë këtij rishikimi një vëmendje e veçantë do t’u kushtohet aspekteve që lidhen me hyrjen në fuqi të MSA-së.

  - Reflektimi i prioriteteve të Planit Kombëtar për zbatimin e MSA-së në PBA

Gjatë ciklit të planifikimit buxhetor, ministritë e linjës duhet t’i kushtojnë një rëndësi të veçantë sigurimit të një lidhjeje organike midis prioriteteve të Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së dhe procesit buxhetor afatmesëm. Për këtë arsye, kalendari i rishikimit të planit do të rakordohet me atë të përgatitjes së PBA-së.

  - Monitorimi i Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së

Plani Kombëtar për Zbatimin e MSA-së do të vazhdojë të monitorohet rregullisht çdo muaj gjatë vitit 2009, si nëpërmjet sistemit “on line” ashtu dhe raportimeve periodike. Komisionit Evropian do t’i dorëzohen raporte dy-mujore si dhe kontributet për Progres Raportin vjetor, i pari në mes të muajit qershor 2009 dhe kontributi i dytë në fillim të muajit tetor 2009. Disa të dhëna të raportimit mund të ndryshohen për t’iu përshtatur ritmit të kërkesave që vijnë nga Komisioni Evropian.

  - Analiza e Dokumentit të Partneritetit Evropian dhe Raporti Vjetor i Progresit

Në nëntor 2009, Komisioni Evropian prezantoi Raportin Vjetor të Progresit gjatë procesit të Stabilizim-Asociimit. Qeveria do të vendosë për rishikimin e Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së duke marrë parasysh rekomandimet dhe përparësitë e përcaktuara në Raportin Vjetor gjatë periudhës janar-mars 2009.

  - Ngritja e strukturave të përbashkëta  BE-Shqipëri,  me hyrjen në fuqi të MSA-së

Me hyrjen në fuqi të MSA-së do të ngrihen strukturat e përbashkëta BE-Shqipëri, që  mbikëqyrin zbatimin dhe realizimin e Marrëveshjes kjo e përcaktuar në nenet 116, 120 dhe 121 të MSA-së. Do të ngrihet Këshilli i Stabilizim-Asociimit dhe Komiteti i Stabilizim-Asociimit. Po në këtë kuadër do të ngrihen dhe Nënkomitetet KE-Shqipëri.

2. Instrumenti i Para-aderimit (IPA)

Programi CARDS mbetet ne fazën e zbatimit të projekteve dhe nuk kërkon më ndonjë veprimtari programuese. Planifikimi dhe programimi në lidhje me asistencën e BE-së tani bëhet vetëm për Instrumentin e Para-zgjerimit (IPA).

- Dokumenti Indikativ i Planifikimit Shumë-vjeçar për periudhën 2009-2010

Gjatë vitit 2007 hyri në fuqi marrëveshja e re kuadër për zbatimin e Instrumentit të Para-Aderimit IPA, e cila parashikon rregullat e përgjithshme për shtetet përfituese për zbatimin e asistencës komunitare. Gjatë vitit 2009,  Ministria e Integrimit në bashkëpunim me Ministritë e Linjës dhe Komisionin Evropian rishikoi dokumentin ekzistues të planifikimit shumë-vjeçar (MIPD) 2007-2009, në bazë të prioriteteve të Partneritetit të ri.

- Finalizimi i programit IPA 2008

Pas diskutimit dhe miratimit nga Komiteti IPA i Komisionit Evropian të Programit IPA 2008 gjatë tremujorit të parë 2009, pritet nënshkrimi i marrëveshjes financiare, e cila do t’i hapë rrugë implementimit të projekteve të përfshira në këtë program.

- Programimi i IPA-s për vitin 2009 dhe fillimi i programmit të IPA 2010

Procesi i planifikimit për IPA 2009 ka filluar në muajin korrik 2009 dhe mendohet që brenda  muajit janar 2009 të jetë gati paketa e projekt fishave për IPA 2009, të cilat do t’i përcillen Shërbimeve  të Delegacionit të KE-së në Tiranë, për komente dhe sugjerime. Të gjitha komentet/sugjerimet e tyre do të reflektohen nga institucionet përfituese. Më tej, paketa finale do t’i përcillet për miratim Shërbimeve të KE-së në Bruksel sipas procedurave përkatëse. Në muajin korrik 2009 fillon programimi i IPA 2010.

- Decentralizimi

Në vijim të punës së filluar gjatë vitit 2007, dhe në vazhdim gjatë vitit 2009, janë marrë një sërë hapash të rëndësishëm drejt decentralizimit të asistencës komunitare, përfshirë caktimin e zyrtarëve të programimit sektorial (SPO) në çdo ministri dhe ngritjen e Njësisë Qendrore të Financimit dhe Kontraktimit (NjQFK) pranë Ministrisë së Financave. Parashikohet që akreditimi i strukturës së Njësisë Qendrore të Financimit dhe Kontraktimit (NjQFK) bazuar në plotësimin e kërkesave të Komisionit Evropian mbi “Conferral of Management”(Akreditimin në BE) të Shqipërisë, të kryhet gjatë vitit 2011.

Kalendari i mëposhtëm është parashikim dhe Ministria e Financave do të jetë në kontakt me Delegacionin Europian në kuadër të procesit kompleks të plotësimit të kërkesave për një menaxhim të decentralizuar të asistencës komunitare dhe akreditimin e NjQFK-së, që do të jetë përgjegjëse për prokurimin, pagesat tek kontraktorët dhe disbursimin e fondeve, monitorimin e kontratave, auditimin, etj.

3. Përkthimi i “acquis communautaire” në gjuhën shqipe

Një komponent i rëndësishëm i procesit të Stabilizim-Asociimit drejt anëtarësimit të plotë është përkthimi i legjislacionit europian – “acquis communautaire” në gjuhën shqipe. Për këtë qëllim, në zbatim të VKM nr.119/2007 për “Procedurat e përkthimit të legjislacionit të Bashkimit Europian në gjuhën shqipe dhe legjislacionit shqiptar në një nga gjuhët e Bashkimit Europian” është ngritur dhe funksionon pranë Ministrisë së Integrimit, Drejtoria e Përkthimit të Legjislacionit Evropian, e cila nëpërmjet kontraktimit të përkthyesve të licensuar kryen përkthimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në gjuhën shqipe dhe përkthimin e legjislacionit shqiptar në një nga gjuhët e Bashkimit Evropian si dhe çertifikon legjislacionin e përkthyer më parë ose atë që do të përkthehet nga Ministritë ose institucionet e tjera qendrore. Prioritetet e përkthimit do të caktohen në bashkëpunim me ministritë përkatëse në vijim të konsultimeve të rregullta me Komisionin Evropian.

Aplikimi për Statusin e Vendit Kandidat në BE

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Shkurt-Mars 2009 | MPJ | Dorëzimi i letrës për anëtarësim |
| Prill 2009 | MIE | Ngritja e një mekanizmi koordinues, ku të parashikohen qartë ndarjet vertikale dhe horizontale të punës, përgjegjësitë konkrete dhe axhenda normale e grupeve të punës |
| 30 Prill 2009 | MIE | Parashikimi në buxhet i shpenzimeve shtesë të lidhura me procesin e aplikimit |
| 1-15 Maj 2009 | MIE, ML | Konsultime me personat që do të angazhohen në Institucionet e Linjës për të evidentuar problemet potenciale në ndarjen e detyrave dhe trajnimi i tyre |
| Brenda 3 muajve nga data e marrjes së Pyetësorit | Të gjitha institucionet | Plotësimi i Pyetësorit |

1A.  Vlerësimi i zbatimit të “Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së”

| Muaji | Data | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Shkurt | 1-7 | MIE Ministritë e Linjës | MIE shpërndan udhëzimet dhe metodologjinë për rishikimin e PKZMSA-së. Ngrihen grupet ndërministrore të punës që do të rishikojnë Planin Kombëtar. Vlerësohet zbatimi i detyrimeve të parashikuara për periudhën tetor 2008 - mars 2009 dhe analizohen shkaqet e mosrealizimit të angazhimeve të ndërmarra. |
|  | 15 | Ministritë e Linjës | Rishikimi i afateve të realizimit të detyrimeve që rrjedhin nga dispozitat e Marrëveshjes së Stabilizim – Asociimit |
|  |  | Ministritë e Linjës | Rishikimi i përgjegjësive institucionale të të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga MSA. |
|  |  | Ministritë e Linjës | Rishikimi i prioritizimit të akteve legjislative të Bashkimit Evropian të cilat do të adoptohen në legjislacionin vendas. |
|  | 20 | Ministritë e Linjës | Përshkrimi sektorial i ndihmës së huaj |
|  | 25 | MIE Ministritë e Linjës | Rivlerësim i iniciativave ligjore që do të ndërmerren nga institucionet shtetërore në PKZMSA |
|  | 25 | MIE Ministritë e Linjës | Rivlerësim i aktiviteteve zbatuese që do të ndërmerren nga institucionet shtetërore në PKZMSA |
| Mars | 1 | MIE Ministritë e Linjës | Rivlerësim dhe ripërcaktim i kapaciteteve administrative të nevojshme, sipas fushave sektoriale |
|  | 15 | MIE MF | Rivlerësim dhe ripërcaktim i kostove financiare në përputhje me Planin Buxhetor Afatmesëm, 2009-2011 |
|  |  | MIE | Përditësim i sistemit të bazës së të dhënave me synim monitorimin elektronik të PKZMSA-së nga ministritë e linjës dhe institucionet e tjera qendrore |
|  |  | MIE Institucionet shtetërore | Korrespondenca në rrugë zyrtare ndërmjet MIE dhe institucioneve shtetërore për transferimin e të dhënave në sistemin e të dhënave bazë të PKZMSA-së. Dërgimi i shkresave finale për të përmbyllur dokumentin final. |
|  |  | MIE | Përpunimi i të dhënave dhe përgatitja e materialit final të PKZMSA 2009 – 2014 për dërgim në KM. |
|  | 31 | MIE | Dërgimi i PKZMSA 2009- 2014 për miratim në KM |
|  |  | KM | Miratimi i VKM Nr 577 për “Disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr 463 datë 5.07.2006 të KM, për miratimin e Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së” |

1b.  Monitorimi i Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA-së

| Muaji | Data | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Janar | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Shkurt | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Shkurt | 20 | MIE | Raporti dy mujor për Komisionin Evropian |
| Mars | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Prill | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Prill | 20 | MIE | Raporti dy mujor për Komisionin Evropian |
| Maj | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Qershor | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Qershor | 20 | MIE | Raporti dymujor për Komisionin Evropian |
| Korrik | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
|  | 20 | MIE | Raporti i progresit për Shqipërinë për procesin e stabilizim- asociimit-për periudhën qershor shtator 2009 |
| Gusht | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Shtator | 20 | MIE | Raporti i përditësuar i Progresit 2009 |
| Tetor | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Nëntor | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |
| Dhjetor | 4 | Institucionet | Raporti mujor për monitorimin e zbatimit të MSA-së |

2A. DShIP dhe finalizimi i IPA-s 2009

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Janar | MIE | Dorëzohen në Komisionin Evropian projekt-fishat për projektet përfundimtare që do të përfshihen në IPA 2009 |
| Shkurt | MIE, Komisioni Evropian | Rishikimi i DSHIP (MIPD) 2007-2009 |
| Shkurt-prill | Komisioni Evropian | Këshillim brenda Shërbimeve të Komisionit |
| Korrik | Komisioni Evropian | Miratimi i fishave të IPA-s për vitin 2009 nga Komiteti i IPA-s |
| Nëntor – Dhjetor | Këshilli i Ministrave | Miratimi i Marrëveshjes Financiare të IPA-s për vitin 2009 |

2B.  Programimi i IPA-s për vitin 2010

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Qershor | MIE | Përgatitet Kalendari për Programimin e IPA-s |
| Korrik | MIE | Ngrihen grupet e brendshme të punës për identifikimin e prioriteteve sipas PKZMSA-së të rishikuar dhe hartohet lista e parë e projekteve |
| Korrik –Shtator | MIE,DEBASKON Ministritë e Linjës | Prioritet e indentifikuara nga Ministria e Integrimit diskutohen me përfituesit |
| Shtator | MIE,DEBASKON Ministritë e Linjës | Përfundojnë konsultimet me Ministritë e Linjës |
| Tetor | KPS | Miratimi në KPS i projekt ideve të IPA 2010 |
| Tetor | Këshilli i Ministrave / Komisioni Evropian | Negociohen projektet e miratuara |
| Dhjetor | Ministritë e Linjës | Finalizimi i projekt-fishave të IPA-s për vitin 2010 |

2D. Decentralizimi

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Janar-Shkurt | MF NJQFK | Plotësimi me staf i strukturës së re të NJQFK-së |
| Janar | MF NJQFK | Fillimi i programit të Asistencës Teknike të KE-së lidhur me NJQFK |
| Janar 2009-2011 | MF NJQFK | Implementi i AT-ës, draftimi i manualeve të procedurave, trainimi i stafit, sigurimi i akreditimit të NJQFK-së nga KE |

3. Përkthimi i “Acquis Communautaire” në gjuhën shqipe

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Dhjetor 2008- Janar 2009 | MIE | Hartimi i akteve nënligjore për funksionimin e Njësisë dhe procesit të përkthimit të “acquis” |
| Janar 2009 | MIE | Konsultimet me ministritë e linjës për caktimin e prioriteteve ne lidhje me aktet për t’u përkthyer |
| Janar-Mars | MIE | Zhvillimi i procedurave për përzgjedhjen e përkthyesve dhe krijimi i Komitetit të Posaçëm ad-hoc të rishikimit të përkthimit |
| Mars | MIE | Ngritja e kapaciteteve të përkthimit sipas kërkesave të Acquis |
| Mars-Dhjetor | MIE | Përkthimi “Acquis” sipas prioriteteve |

# PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM  [PBA]

Proceset dhe produktet kryesore

1. Vlerësimi dhe parashikimi makroekonomik

2. Aktualizimet ekonomike dhe financiare

3. Përgatitja e PBA-së për periudhën 2010-2012 dhe e Buxhetit të Shtetit 2010

4. Procedurat e reja të Menaxhimit të Investimeve Publike në zbatim

5. Integrimi i Menaxhimit të Investimeve Publike në PBA

Shënime:

  - Datat dhe veprimet që lidhen me PBA-në përmenden edhe në pjesë të tjera

Vështrim i përgjithshëm

1. Vlerësimi dhe parashikimi makroekonomik

Analiza dhe parashikimi makroekonomik për periudhën 2009-2012 përgatitet në fillim të vitit me qëllim që të ofrohet informacioni për përcaktimin e përparësive strategjike, shpenzimeve agregate, synimeve në lidhje me të ardhurat dhe defiçitin, si dhe tavaneve për përgatitjen e PBA-së në nivel ministrie. Parashikimi fillestar përgatitet gjatë muajit dhjetor dhe finalizohet në fillim të muajit janar. Vlerësimi dhe parashikimi përditësohen në dy momente kyç gjatë vitit: në muajin prill, përpara finalizimit të PBA-së dhe të tavaneve të PBA-së për shpenzimet (në këtë kohë mund të merren në shqyrtim edhe masat në lidhje me tatimin), dhe në muajin gusht, përpara se të dërgohet në Parlament projekt Buxheti i Shtetit. Miratimi i dytë i kuadrit makro të rishikuar gjatë vitit 2008, u bë në muajin gusht dhe i treti në muajin tetor.

2. Përditësimet Ekonomike dhe Financiare dhe Raportet

Çdo tre muaj do të botohen përditësimet përsa i përket ecurisë ekonomike dhe financiare të vendit. Këto do të përgatiten në fund të çdo tremujori. Përveç kësaj, vlerësimi i fundvitit do të mbarojë përpara fundit të tremujorit të parë. Një raport vjetor i paraqitet Komisionit Evropian përpara fundit të muajit nëntor.

3. Përgatitja e PBA-së për periudhën 2010-2012 dhe e Buxhetit të Shtetit 2010

PBA-ja e parë që përfshinte të gjitha ministritë u zbatua në vitin 2006 (PBA-ja/Buxheti për periudhën 2007-2009). PBA-ja u paraqit për informacion në Parlament bashkë me Buxhetin e Shtetit. Në vitin 2009, fazat kyçe të PBA-së që do të zhvillohen në njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale janë si më poshtë:

- Miratimi nga KM i vlerësimit dhe parashikimit makroekonomik

- Caktimi i tavaneve për përgatitjen e PBA-së

- Dërgimi i Udhëzimit të Përgatitjes së buxhetit nga MF

- Përfundimi i Rishikimit të Politikës së Programit (RPP)

- Përfundimi i Planifikimit të Shpenzimeve dhe Investimeve të Programit (PShIP); dhe

- Paraqitja e kërkesave buxhetore nga njësitë e qeverisjes qendrore (Faza I)

- Shqyrtimi i kërkesave buxhetore nga MF, MIE dhe DEBASKON (Faza I)

- Zhvillimi i seancave dëgjimore me njësitë e qeverisjes qendrore, me pjesëmarrje edhe të MIE dhe DEBASKON (Faza I)

- Shqyrtimi në KPS i draftit të parë të PBA-së dhe miratimi i kuadrit makro të rishikuar

- Miratimi në KM i draftit të parë të PBA-së dhe miratimi i kuadrit makro të rishikuar

- Dërgimi i Udhëzimit Plotësues të përgatitjes së buxhetit

- Paraqitja e Kërkesave Buxhetore nga njësitë e qeverisjes qendrore (Faza II)

- Shqyrtimi i kërkesave buxhetore nga MF, MIE dhe DEBASKON (Faza II)

- Zhvillimi i seancave dëgjimore me njësitë e qeverisjes qendrore, me pjesëmarrje edhe të MIE dhe DEBASKON(Faza II)

- Miratohet në KM parashikimi i përditësuar makro

- Paraqitet në KPS projektbuxheti vjetor dhe drafti i rishikuar i PBA-së

- Miratimi në KM i projektbuxhetit vjetor dhe draftit të rishikuar të PBA-së

- Dorëzimi në Kuvend i projektligjit të buxhetit vjetor dhe dokumentit të rishikuar të PBA-së

Gjatë muajit qershor, KM do të shqyrtojë dhe miratojë draftin e parë të PBA-së dhe tavanet e PBA-së për shpenzimet. Gjatë muajit tetor do të shqyrtohet dhe miratohet drafti i dytë i PBA-së si dhe projektbuxheti vjetor.

Në të kaluarën, ka ekzistuar një lidhje e dobët mes PBA-së dhe Buxhetit. Kjo situatë u përmirësua në vitin 2007, ndonëse kufijtë e ngushtë kohorë çuan në njëfarë mospërputhje. Qëllimi në vitin 2009 është, që të realizohet një kalim pa probleme nga PBA-ja në buxhet. Në parim, të gjithë vendimet kryesore lidhur me shpenzimet duhet të kalojnë përmes procesit të miratimit të PBA-së dhe transformimi i PBA-së në kërkesa buxhetore duhet të jetë kryesisht një detyrë teknike.

Përsa i përket planifikimit të investimeve publike, ai do të vazhdojë në kuadër të procesit të PBA-së dhe të buxhetit. Për shembull, në tavanet për përgatitjen e PBA-së do të përfshihet një tavan për investimet publike për çdo institucion. Në kalendarin më poshtë janë paraqitur afatet kryesore përsa i përket PBA-së dhe buxhetit, ku do të përfshihet një dimension i planifikimit të investimeve publike.

Kalendari për PBA-në dhe Buxhetin për vitin 2009

| Muaji | Data | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dhjetor 2008 |  | MF | Përgatit dhe paraqet në KPS Kalendarin e MSHP-së |
| Dhjetor 2008 |  | KPS | Shqyrton dhe miraton Kalendarin e MSHP-së |
| Dhjetor 2008 | 28 | MF | Përfundojnë konsultimet e brendshme mbi Raportin mbi Vlerësimet dhe Parashikimet Makroekonomike dhe Buxhetore (R.V.P.M.B) |
| Dhjetor 2008 | 30 | MF | Paraqet në KPS Raportin mbi Vlerësimet dhe Parashikimet Makroekonomike dhe Buxhetore (R.V.P.M.B) |
| Dhjetor 2008 | 31 | KM | Shqyrton dhe miraton Kalendarin e MSHP-së |
| Janar | 6 | KPS | Miraton Raportin mbi Vlerësimet dhe Parashikimet Makroekonomike dhe Buxhetore (R.V.P.M.B) |
| Janar | 7 | KM | Miraton R.V.P.M.B |
| Janar | 14 | KM | Shqyrton dhe miraton Programin Ekonomik Fiskal |
| Shkurt | 2 | MF | Paraqet në KPS tavanet e përgatitjes së PBA-së |
| Shkurt | 6 | KPS | Shqyrton dhe miraton tavanet e përgatitjes së PBA-së |
| Shkurt | 11 | KM | Miraton tavanet e përgatitjes së PBA-së |
| Shkurt | 16 | MF | Dërgon Udhëzimin e Përgatitjes së Buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale. |
| Shkurt | 23 | KM | Paraqet për informacion R.V.P.M.B dhe tavanet në Kuvend |
| Shkurt – Prill | 9 30 | Njësitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre | Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore |
| Prill | 20 | MF | Dorëzon për miratim në KPS parashikimin e përditësuar makro |
| Prill | 27 | KPS | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Prill | 29 | KM | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Maj | 1 | Njësitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre | Paraqesin në MF kërkesat e tyre buxhetore |
| Maj | 4 - 16 | MF, MIE dhe DEBASKON | Kryen analizat e kërkesave buxhetore |
| Maj | 18 - 29 | MF, MIE dhe DEBASKON | Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore |
| Qershor | 1 - 10 | MF | Përgatit dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së |
| Qershor | 11 | MF | Paraqet dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së për shqyrtim dhe miratim në KPS |
| Qershor | 19 | KPS | Miraton dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA -së |
| Muaji | Data | Institucioni përgjegjës | Veprimi |
| Qershor | 30 | KM | Shqyrton dhe miraton me vendim dokumentin e PBA-së dhe tavanet përfundimtare të PBA-së |
| Korrik | 1 - 31 | KM | I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e rishikuar të PBA-së |
| Korrik | 10 | MF | Dërgon Udhëzimin Plotësues të Përgatitjes së Buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale. |
| Korrik - Gusht | 13 30 | Njesitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre | Përgatisin kërkesat e rishikuara buxhetore |
| Gusht | 17 | MF | Dorëzon në KPS parashikimin e përditësuar makro |
| Gusht | 21 | KPS | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Gusht | 26 | KM | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Gusht | 31 | Njësitë e Qeverisjes Qendrore dhe Fondet Speciale të tyre | Paraqesin në MF kërkesat e rishikuara buxhetore |
| Shtator | 1 - 11 | MF, MIE dhe DEBASKON | Kryen analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore |
| Shtator | 14 - 30 | MF, MIE dhe DEBASKON | Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore |
| Tetor | 5 | MF | Paraqet në KM parashikimin e përditësuar makro |
| Tetor | 9 | KPS | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Tetor | 14 | KM | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Shtator - Tetor | 30 20 | MF | Përgatit dokumentin e rishikuar të PBA-së dhe e paraqet për shqyrtim në KPS |
| Shtator - Tetor | 30 20 | MF | Përgatit projektbuxhetin vjetor dhe e paraqet për shqyrtim në KPS |
| Tetor | 23 | KPS | Miraton projektbuxhetin vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA |
| Tetor | 28 | KM | Shqyrton dhe miraton me vendim projektbuxhetin Vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA |
| Tetor | 30 | KM | I paraqet Kuvendit për informacion projektligjin e buxhetit vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së |

2. Përditësimet ekonomike dhe financiare dhe Raportet

| Muaji | Data | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Mars |  | Vlerësimi Makroekonomik dhe Financiar për vitin 2008 |
| Prill |  | Përditësimi tremujor Ekonomik dhe Financiar për vitin 2009 |
| Korrik |  | Përditësimi tremujor Ekonomik dhe Financiar për vitin 2009 |
| Tetor |  | Përditësimi tremujor Ekonomik dhe Financiar për vitin 2009 |
| Nëntor |  | Raporti Vjetor Makroekonomik për Komisionin Evropian |

# NDIHMA E HUAJ

Proceset dhe produktet kryesore

- Monitorimi i Ndihmës së Huaj

- Aktivitetet për Koordinimin e donatorëve

- Monitorimi i zbatimit të Deklaratës së Parisit

Vështrim i përgjithshëm

- Monitorimi i Ndihmës së Huaj

Në prill 2008 u lançua Dokumenti për Orientimin e Ndihmës së Huaj, i cili përmbledh përparësitë afatmesme të Qeverisë për t’u siguruar që ndihma e huaj përforcon arritjen e qëllimeve të strategjive sektoriale dhe ndërsektoriale. Në vitin 2009 do të bëhet monitorimi i ndihmës së huaj nëpërmjet përditësimit dhe analizimit të të dhënave mbi programet dhe projektet e donatorëve si dhe hartimit të Raportit të Progresit për Ndihmën e Huaj. Në 2009 do të rishikohen procedurat e menaxhimit të ndihmës së huaj, të cilat do t’i hapin rrugë dizenjimit dhe më pas lançimit të EAMIS (Sistemi i Menaxhimit të Informacionit për Ndihmën e Huaj). EAMIS do të mundësojë menaxhimin strategjik të ndihmës së huaj duke përfshirë  përgatitjen e raporteve, duke përcaktuar prioritetet dhe mbështjetjen nga donatorët, monitorimin dhe vlerësimin e projekteve, vlerësimin e ndihmës së huaj në tërësi, etj.

- Aktivitetet për Koordinimin e donatorëve

Koordinimi i donatorëve do të vazhdojë të bëhet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme si Tryezat e Rrumbullakëta Qeveri-Donatorë, Grupet Sektoriale të Punës me donatorët, misione të ndryshme, negociata dypalëshe, dhe programe speciale. Gjithashtu do të punohet për organizimin e Konferencës Rajonale për Koordinimin e Donatorëve. Do të vazhdojë bashkëpunimi me Sekretariatin Teknik të Donatorëve dhe Grupin Mbështetës të SPI-së. Datat e tryezave të rrumbullakëta dhe konferencës rajonale që do të zhvillohen gjatë vitit janë përfshirë në kalendarin më poshtë. Në fillim të vitit 2009 do të hartohet kalendari i misioneve programuese/negociuese të donatorëve si edhe kalendari i takimeve të Grupeve Sektoriale të Punës me donatorët.

- Monitorimi i zbatimit të Deklaratës së Parisit

Në zbatim të angazhimeve kundrejt Deklaratës së Parisit, në bashkëpunim me Sekretariatin Teknik të Donatorëve, do të hartohet Plani i Veprimit të Harmoniz, në të cilin do të përcaktohen veprimet për t’u ndjekur gjatë dy viteve në vijim, nga Qeveria dhe donatorët për të përmirësuar efektivitetin e ndihmës së huaj. Gjithashtu lançimi i Anketës 2010 do të bëhet në muajin nëntor 2009. DEBASKON dhe Ministria e Financave janë Koordinatorët Kombëtarë në menaxhimin e anketës, ndërsa Sekretariati Teknik i Donatorëve shërben si pikë kontakti.

KALENDARI PËR ASISTENCËN E HUAJ PËR VITIN 2009

- Monitorimi i Ndihmës së Huaj

| Muaji | Data | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Janar |  | Përditësimi dhe analizimi i të dhënave mbi projektet e donatorëve |
| Janar-Prill |  | Rishikimi i procedurave të menaxhimit të ndihmës së huaj |
| Shkurt |  | Hartimi i Raportit të Progresit të Ndihmës së Huaj |
| Mars |  | Miratimi në KPS i Raportit të Progresit të Ndihmës së Huaj dhe lançimi i tij |
|  |  | Miratimi i Procedurave të reja të menaxhimit të ndihmës së Huaj |
| Mars-Maj |  | Konceptimi i Procedurave të EAMIS |
| Qershor |  | Përditësimi dhe analizimi i të dhënave mbi projektet e Donatorëve |
| Tetor – Dhjetor |  | Lançimi i EAMIS |

- Aktivitete për koordinimin e donatorëve

| Muaji | Data | Veprimi |
| --- | --- | --- |
| Janar |  | Takimi i grupit mbështetës të SPI-së |
|  |  | Hartimi i kalendarit të misioneve programuese dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit me donatorët |
|  |  | Hartimi i kalendarit të takimeve të Grupeve Sektoriale të Punës |
| 2-3 Prill |  | Konferenca Rajonale për Koordinimin e Donatorëve, Tiranë, organizuar nga EC DG-ENLARG dhe DEBASKON |
| Maj |  | Takimi i grupit mbështetës të SPI-së |
|  |  | Tryeza e rrumbullakët Qeveri - Donatorë |
| Tetor |  | Takimi i grupit mbështetës të SPI-së |
|  |  | Konferenca Rajonale për Koordinimin e Donatorëve, Bruksel |
| Nëntor |  | Tryeza e rrumbullakët Qeveri - Donatorë |

- Monitorimi i Zbatimit të Deklaratës së Parisit

| Muaji | Data | Aktiviteti |
| --- | --- | --- |
| Janar |  | Lançimi i procesit të hartimit të Planit të Veprimit për Harmonizimin |
| Maj |  | Hartimi i Planit të Veprimit për Harmonizimin |
|  |  | Miratimi nga donatorët dhe Qeveria i PVH-së |
|  |  | Miratimi në KPS i Planit të Veprimit për Harmonizimin |
| Nëntor |  | Përgatitja për Anketimin mbi Monitorimin e Deklaratës së Parisit për 2010 |

BOTIME NË KUADËR TË SPI PËR VITIN 2009

- Botime në kuadër të SPI-së

| Muaji | Institucioni përgjegjës | Botimi |
| --- | --- | --- |
| Shkurt | DEBASKON | Kalendari i SPI-së |
| Mars | DEBASKON | Raporti i Progresit të Ndihmës së Huaj 2008 |
| Prill-Maj | ML | PIM-et 2009 për 14 Ministritë e Linjës |
| Çdo muaj | DEBASKON dhe DTS | Botimi informativ i përmuajshëm i “Government-Donor Dialogue” |
| Qershor | DEBASKON | Raporti i Progresit të SKZHI-së për vitin 2008 |
| Tetor | MF | Botimi i projektbuxhetit |

KALENDARI PARAPRAK I TAKIMEVE TË KPS PËR VITIN 2009

| Muaji | Data | Aktiviteti |
| --- | --- | --- |
| Janar | 6 | Miratimi në KPS i kuadri makroekonomik 2010-2012 |
| Shkurt | 6 | Shqyrtimi në KPS i Dokumentit mbi Politikat Prioritare që ndikojnë në caktimin e tavaneve Miratimi në KPS i tavaneve të ministrive për PBA 2010-2012 |
| Mars | 20 | Miratimi i Raportit të Progresit i Ndihmës së Huaj dhe procedurat e reja të menaxhimit të ndihmës së huaj |
| Prill | 27 | Miratimi në KPS i kuadrit të përditësuar makroekonomik, 2010-2012 |
| Qershor | 19 | Miratimi në KPS i dokumentit të PBA-së dhe tavaneve të reja të shpenzimeve të PBA –së |
| Gusht | 21 | Miratimi në KPS i kuadrit të përditësuar makro dhe diskutimi i çështjeve të buxhetit Paraqitja e projektbuxhetit të shtetit për miratim përfundimtar nga KM |
| Tetor | 9 23 | Miratimi në KPS i kuadrit të përditësuar makroekonomik Miratimi në KPS i projektbuxhetit vjetor dhe dokumentit të rishikuar të PBA Miratimi në KPS i projekt ideve të IPA 2010 |

# Footnotes

Afatet e mësipërme mund të ndryshojnë në varësi të komunikimeve me KE-në